## Fundación Genera
Fundación Genera |  |  |  |  | Actividades |  |  | 1/6 completadas | MESES DE EJECUCIÓN
Monto aportado por CORFO: $3.500.000 Monto aportado por el beneficiario: $875.000 | [8 empty] | INICIO: 17 DE JUNIO 2019 |  | 4 MESES EN TOTAL
Presupuesto | [8 empty] | TÉRMINO: 18 DE OCTUBRE 2019
CUENTA | ÍTEMS | DESCRPCIÓN GASTO / GLOSA | APORTE CORFO ($) | APORTE BENEFICIARIO ($) | ✓ | Fecha inicio | Fecha término | Actividad | 1 (17.06 - 17.07) | 2 (18.07 - 17.08) | 3 (18.08 - 17.09) | 4 (18.09 - 18.10)
[5 empty] | TRUE | 2019-06-20 | 2019-06-27 | Escribe lo que quieras en la columna | X
Recursos Humanos | Ingeniera Comercial | Honorarios por 194 horas dedicadas al proyecto (primer mes como pasante y luego contratada a medio tiempo) de Paula Vera (rut 19096894-4), ingeniera comercial recién egresada, a cargo del desarrollo de modelo de negocios y ventas del proyecto Genera Comunidad y apoyo al desarrollo de su prototipado y MPV. | 530222 | 132556 | FALSE | 30.07 | 10.08 | Pestaña básica de usuarios y acceso a contenido e-learning. |  | x
Recursos Humanos | Socióloga | Honorarios por 224 horas dedicadas al proyecto (primer mes como pasante y luego contratada a tiempo completo) de Valentina Arriagada (rut 21355493−K), socióloga recién egresada, a cargo del desarrollo de evaluación del proyecto Genera Comunidad y apoyo al desarrollo de su prototipado y MPV. | 710222 | 177556 | FALSE | 30.07 | 17.08 | Videos |  | x
Recursos Humanos | Profesora | Honorarios por 137 horas dedicadas al proyecto de Rocío Tala (rut 17264590-9), profesora con magister en género, educación y desarrollo internacional, a cargo del desarrollo y selección del contenido de Genera Comunidad, apoyo al desarrollo de su prototipado y MPV. | 439556 | 109888 | FALSE | 30.07 | 10.08 | Habilitar contenido ya existente en pestaña Genera Comunidad. |  | x
Gastos de Operación | Pestaña básica de usuarios y acceso a contenido e-learning. | Inclusión de pestaña básica de usuarios y acceso a contenido e-learning en página web ya existente de Fundación Genera. | 552160 | 138040 | FALSE | 18.08 | 09.10 | Focus group, entrevistas, reuniones de discusión y talleres con colegios. |  |  | x | x
Gastos de Operación | Plataforma Survey Monkeys | Arriendo plataforma Survey Monkeys por tres meses para medición de apreciaciones prototipo. | 43176 | 10794 | FALSE | 10.10 | 15.10 | Informe resultados |  |  |  | x
Gastos de Operación | Transporte | Transporte del equipo a establecimientos para focus group, entrevistas, reuniones de discusión y talleres. | 80000 | 20000 | FALSE
Gastos de Operación | Videos | Desarrollo de tres videos de contenido plataforma básica e-learning. | 549600 | 137400 | FALSE
Gastos de Operación | Materiales | Impresiones, fotocopias, lápices, etc., para focus group, entrevistas, reuniones de discusión y talleres. | 297532 | 74383 | FALSE
Gastos de Operación | Coffee | Coffee para focus group, entrevistas, reuniones de discusión y talleres. | 297532 | 74383 | FALSE
|  | TOTAL | 3500000 | 875000 | FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE